南京大学2010人文基金历史系科研资助项目中期检查

| 序号 | 项目名称 | 项目主持人 | 中期检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| LSRWJ1001 | 元史今注 | 刘迎胜 | 1．《元史》电子本已经据2006年中华书局标点本逐字核对。 2. 清代至1950年代国内研究成果已基本搜集完毕。 3. 日本及西方研究成果已开始收集。 4. 完成若干样章。 |
| LSRWJ1002 | 西方制度建构与社会发展研究 | 陈晓律 | 已交给出版社出版的学术成果： - 英国发展的历史轨迹 陈晓律 于文杰 陈日华 （已出） - 日本权力制衡机制的演进 张经建 （已出） - 主教的书信空间 王涛（已出） - 英国自由主义史 陈祖洲 （三校） - 最有权势的法院 任东来（三校） - 英国地方自治制度研究 陈日华 - 英国19世纪手工艺运动 于文杰 - 对抗与合作——20世纪的英国工会与国家（6月底出版） 刘成 |
| LSRWJ1003 | 历史学研究导引 | 陈谦平 | 完成 |
| LSRWZ1001 | 历史系网络建设 | 孙江林 | 网络建设的阶段性任务已经完成，网络所有更新的栏目全部能正常运作。阶段性成果的主要亮点是：首先是党史馆建设，这是国内高校具有显著特设网络建设工程；其次是历史博物馆建设，施用充分的人力与材料完善原有的网上博物馆建设工作；再次是教学与科研的分立，更适宜具体工作发展的需要；还有是学科建设，对211、985和重点学科建设，网络也给予充分的关注；最后是英文版面建设，视频版面建设等正在进一步完善过程之中。 |
| LSRWZ1002 | 考古与艺术博物馆文物拓片修复 | 程立宪 | 1.2011年3月送至苏州博物馆文管部修复拓片42件套，共计金额51200元。 2.2011年3月送至连云港博物馆技术部修复拓片47件套，共计金额23500元。（待汇） 3.2011年3月24日文物护送连云港博物馆费用计2460元。 |
| LSRWD1001 | 台研所单项 | 崔之清 | 1、《海峡两岸关系日志》（1999~2008.5）出版资助，120万字，3万元（尚未完全支付）； 2、邀请了1位台湾学者讲座，2万元； 3、研究所老师研究课题资助、参加学术研讨会差旅费，3万元； 4、研究所老师赴台调研和学术交流，8万元； 5、研究所博士后、博士生为课题研究赴台查阅资料，4万元； 6、大陆台湾研究及两岸关系研究学者来所学术交流，2万元； 7、举办“台湾政局及两岸关系：现状与未来学术研讨会”，6.6万元。 以上合计，共支出人民币28.6万元。 |
| LSRWG1001 | 中国当代史 | 李良玉 | 立项以来，所做的工作如下： （1）由于前期研究已经中止了多年，对原来拟订的提纲，必须根据多年来的研究进展作适当修订，因此，集中思考，并修改了提纲； （2）最近许多年来，出版了相当一批当代史资料，因此，集中购置了一批官方文献，包括：《十四大以来重要文献选编》、《十五大以来重要文献选编》、《十六大以来重要文献选编》、《十七大以来重要文献选编》（上）；《建国以来刘少奇文稿》、《建国以来周恩来文稿》等； （3）在南京大学图书馆查阅和复印了相当一批图书资料，合计有几百钟，其中复印几十种； （4）集中时间去档案馆查阅档案，目前已经复印档案几百万字； （5）集中时间整理和做了一批老报纸的剪报资料； （6）撰写了部分书稿；发表了当代史论文4篇。 |
| LSRWG1003 | 底层视角的中国社会史研究：以天地会会薄的系统整理为基础 | 李恭忠 | 阶段性成果如下： （1）李恭忠：《“江湖”：底层群体的生存体验和社会构图——以姚大羔会簿为中心的考察》，《江苏社会科学》2010年第6期。 （2）李恭忠：《江湖：中国文化的另类解读——兼论“差序格局的社会结构内涵”》，《学术月刊》将刊。 （3）李恭忠：《发现底层——孙中山与清末会党起义》，20万字，2011年即将由中国致公出版社出版。 （4）由课题负责人主要完成的译著《三合会的仪式与神话：创造认同》，译稿已经交给商务印书馆，即将出版。 |
| LSRWG1004 | 软实力在海峡两岸关系发展中的作用及影响之研究 | 刘相平 | 本课题原名“软实力在海峡两岸关系发展中的作用及影响之研究”，随着研究的开展及深入，本人认为调整为目前的题目更为全面些，课题意义也更大些。 本课题的资料搜集工作已达到70%左右，论述框架初具，在原有研究基础上，有了新进展，在核心期刊上发表论文1篇，还有1篇已经采用。 经费使用总计:18000元 |
| LSRWG1005 | 合作与纷争：二战后欧美关系的嬗变 | 洪邮生 | 已发表的相关论文有：“中国与国际体系的变革：西方学者的视角评析”，（洪邮生，《现代国际关系》2010年第12期），“迟到的‘革命’：英国人关于‘议会主权’的一场争论”，（洪邮生，《复旦学报》2011年第3期）。“美国大战略的浮动性与适度性”，（魏光启，《美国研究》2011年第3期），“中等国家与全球多边治理”，（魏光启，《太平洋学报》2010年第12期）等。另已完成待发表论文有：“冷战后欧美关系嬗变和发展的动力”，“中国的崛起与欧美对华战略的比较分析”等。在以上工作的基础上，除对某些重点问题继续进行探讨之外，作为项目最终成果之一的专著亦已开始写作并取得了较大的进展，部分章节已完成初稿写作。 |
| LSRWG1006 | 关贸总协定制度的历史转折点：“肯尼迪回合”研究 | 舒建中 | 已完成有关“肯尼迪回合”的美国外交档案文献的搜集整理工作，并开始进入具体研究阶段。与此相关的一本专著（《多边贸易体系的设计者：威廉·克莱顿》）已进入编辑程序，年内将由北京大学出版社出版。 |
| LSRWG1007 | 全球治理中的非政府组织研究 | 郑安光 | 目前项目研究进展顺利。首先初步梳理了国内外关于全球治理和国际关系伦理研究的相关理论和成果。分别归纳和总价了现实主义、自由主义、建构主义以及英国学派关于全球治理以及国际伦理的基本观点和思想脉络。分析了几种不同的思想方法和研究路径对于不同的国际伦理和道德观形成的影响。对于国内外重要学者的著作和理论进行了比较深入的分析，其中包括詹姆斯•罗斯诺（James Rosenau）、戴维•赫尔德（David Held）、马丁•怀特（Martin Wright）、詹姆斯•文森特（James Vencent）等。 基于以上分析，初步设定了研究路径。即从本质上来说，全球治理的伦理也是一种规范，它是由世界政治行为体的身份认同和主体间共识塑造出来的。而社会规范的形成和发展有三个阶段。第一阶段是“规范兴起”阶段；第二阶段是规范被广泛接受到阶段，或者说“规范普及阶段”；第三阶段是规范内化阶段。在前两个阶段之间存在一个临界点，芬尼莫尔和斯金克把它称作“倾斜点”（tipping point），在这一点上，大部分相关国家接受了规范。 在这种理论路径之下，分析和研究了大规模毁灭性武器，尤其是核武器领域的道德规范形成和演变的历程及内在规律，即“核禁忌”的起源、发展和演进。分析了核武器如何从最初的普通武器演变成“不能使用”的非人道武器的。这一研究形成了具体的成果，以《简论全球治理的伦理建构——以核武器禁忌为例》为题，刊载于上海外国语大学国际关系学院主办的《伦理与国际关系》（2011年）。 经费使用总计：26000 |
| LSRWG1008 | 明代南京城市社会研究 | 罗晓翔 | 阶段性成果：参加了南京市地方志办公室组织的《南京通史·明代卷》的撰写工作，主要承担第三章“明中后期的南京”、第七章“南京的经济生活”以及第八章“南京的教育”，共约15万字。 完成的论文 《从刘世延案看明末的治安管理与司法制度》将在2011《明清研究》上发表。 |
| LSRWG1009 | 清代优抚制度研究——以八旗绿营为中心 | 万朝林 | 本课题为《清代的优抚制度研究——以八旗为中心》，现已完成如下工作： （1）已完成25万字的初稿； （2）完成与本课题相关的3篇论文； （3）纳入南京大学出版社2012年出版计划。 存在的问题：该课题使用档案文献相对比较少，计划利用假期到中国第一历史档案馆等部门查阅相关档案文献。 经费使用总计： 29400 元 |
| LSRWG1010 | 资本主义史，1640——1917年 | 沈汉 | 《资本主义史（第二卷）》经过前期工作和这一年多的努力，目前已完成全书全部初稿共计60万字。目前在修改定稿中，如果顺利，可望在2012年上半年出版。 经费使用总计： 30000元 |
| LSRWG1011 | 18世纪德意志的“民众启蒙”研究 | 王涛 | 完成了“新教徒眼中的罗马天主教”一文，发表在《北大史学》2009年第14辑，探讨了生活在不同城市的市民所具有的差异性生活态度； “从假发看西欧社会的变迁”研究了假发在启蒙时代发挥的作用，发表在《南京大学学报》2011年第1期，以服饰配件为中心分析了民众的物质生活状态； “18世纪德意志亲英派眼中的英国”，分析了德意志启蒙思想家对英国文化的观感，将在《英国研究》第3辑发表； 此外，“《通用辞海》的知识体系”一文，研究了德国民众通过这个工具书获取知识的内容和方式；我还有一篇关于“民众启蒙”定义的文章正在写作过程中，将对民众启蒙的特征、性质、局限等问题进行全面分析。 经费使用总计：30000元 |
| LSRWG1012 | 曹操墓出土玉石器研究 | 黄建秋 | 已经完成了所有玉石器（56件凸形牌和10件圭形牌）的测绘工作，对所有玉石器做了显微观察和图像采集。已经利用景深融合软件完成了显微镜拍摄50余件石牌的的图像合成处理工作，其余的将在今年内完成。 还对其中的“魏武王常所用慰项石”铭的渠枕做了全面研究，以合作的方式撰写了论文，已经投稿。 |
| LSRWG1013 | 宋代漏泽园墓葬研究 | 张学锋 | 阶段性成果： 在著作《中国墓葬史》中（第八编第五章）对这一问题进行了初步研究，确定了研究的基本思路及方向目标 |
| LSRWG1014 | 三峡地区汉唐丧葬礼俗演变研究 | 吴桂兵 | 1． 《秦汉时期考古遗存的发现与研究》，载《峡江地区考古学文化的互动与诸要素的适应性研究》，科学出版社，2009年； 2． 《三国两晋南北朝时期考古学遗存的发现与研究》，载《峡江地区考古学文化的互动与诸要素的适应性研究》，科学出版社墓2009年； 注：上述两项成果发表时间早于课题立项时间，但正是有09年的这些问题的思考，才能在此基础上形成系统研究三峡地区汉唐时期丧葬礼俗演变课题的认识，特此注明。 3.《积毁与重生——长江三峡地区“再葬墓”研究》，2010年中国考古学会第十二次年会提交会议论文，2010年12月。 |
| LSRWG1015 | 3-6世纪东亚区域瓦当研究 | 贺云翱 | 阶段性成果：已完成论文2篇，其中一篇已公开发表于《东南文化》2011年第2期，已发表篇名是《“六朝瓦当”研究回顾及对若干问题的探讨》。 |
| LSRWG1016 | 考古学视野下的先秦农业历史研究 | 刘兴林 | 现已撰写相关论文3篇： 1、从祭祀用牲看殷商畜牧业的发展，拟编入论文集。 2、汉代铁犁的几个问题，收入会议论文集，即将出版。 3、三杨庄农田与汉代铁犁，《北京师范大学学报》待用。 |
| LSRWG1017 | 中国西北地区古代人骨研究 | 张敬雷 | 对西北地区古代人骨近些年已发表的文章，专著，以及一些未发表的数据进行了收集，目前还在数据的采集和综合处理阶段，已经有了一个初步的框架。 |
| LSRWG1018 | 宜兴民变与明末江南缙绅研究――以亳村陈氏为中心 | 夏维中 | 1、资料收集。文献资料取得突破性进展。其中《宜兴陈氏家言》、《宜兴亳村陈氏家乘》的获得，尤其重要。 2、实地调查。已赴三赴宜兴，进行实地调查。调查内容主要包括： （1）亳村现状和历史调查； （2）宜兴民变涉及的地点调查； （3）有关民间传说等口碑材料的收集和整理。 3、研究成果。已基本完成论文4篇。 （1）《族谱中所见陈于鼎及其父兄生平资料》； （2）《乡绅与晚明农村基层社会—以宜兴亳村陈氏为例》； （3）《科举与财富积累—以晚明宜兴亳村陈氏为例》； （4）《试论明清之际士人评价的复杂性—以宜兴亳村陈于泰先生为例》。 其中最后一篇将在今年7月举行的第十四届明史国际学术研讨会上发表。 |
| LSRWG1019 | 美国核政策与核恐怖主义 | 龚鸿烈 | 阶段性成果： 论文《美国新衰落论及其批评者》、《奥巴马政府与伊朗核问题：从对话到强硬》已经完成，正争取发表。 总 计： 17500元 |
| LSRWG1020 | 江苏“文革”运动研究 | 董国强 | 本项目自立项以来，研究工作按既定计划稳步推进。已取得的阶段性成果包括： 一、 已在SSCI期刊上发表相关主题论文两篇： 1. “Factions in A Bureaucratic Setting: The Origins of Cultural Revolution Conflict in Nanjing”, China Journal, January Issue，2011(first author, with Andrew Walder) 2. “Local Factionalism in the Cultural Revolution: Nanjing Under Military Control”， Journal of Asian Studies, May Issue, 2011(first author, with Andrew Walder) 二、 第三篇论文已经通过通讯评审，等待SSCI期刊发表： 3. “Nanjing’s ‘Second Cultural Revolution’ of 1974”, China Quarterly, Accepted (first author, with Andrew Walder) 总 计：15600元 |
| LSRWG1021 | 华东人民革命大学研究 | 高华 | 一、 已做工作和研究进度 （一）搜集了江苏省档案、南京市档案局的部分档案资料，如中央政务院、华东军委、本校党委关于调整干部、公教人员、学员分配、老弱残人员处理、处分的通知、意见、决定。南京市委关于本校教学与组织工作决定；南京市委组织部关于华大组织机构、编制与领导任免和成立校委、启用印章的文件；党总支工作总结。本校关于教学工作、整风工作计划、方案、省题工作总结；学校制度、讲课教材、学员情况汇合、学校情况等档案材料。 此外还搜集了不少汇编资料、回忆录、文章等供研究参考。如《南京人民革命史》等。 （二）撰写文稿。中期已经完成两篇文章的主体内容（约2万字） 1、《1949年南京与苏南新区的解放与华东人民革命大学的建立》 华东人民革命大学（简称华东革大）是中共新政权于1949年4月在苏州成立的一所短期政治教育性质的新型学校，最多时学生多达两万人，前后办过五期，于1952年结束。华东革大也包括华东革大南京分校。 革大完全不同于前国统区的正规大学，也不同于延安和革命根据地的普通学校，更不同于曾经一度担负审查干部任务的中共各级党校，创办革大是在解放全中国的过程中的一大思想突破。 华东革大由两部分组成：它的主体部分专门培训从事新区基层工作的青年干部；它的“政治研究院”则担负收容、教育、审查旧政权人员和社会知名人士的任务，这是新政权在解放军南下之际，为稳定社会、进行渐进社会改造而进行的一项重大的制度创设。它既解决了缺少新区基层干部的燃眉之急，又对旧人员进行了初步的政治教育，摸清了他们的“政治面貌”，为下一步的思想改造和清理工作打下了基础。 2、《华东人民革命大学与华东军政大学学员的家庭出身、原有职业与政治立场的比较研究》 该文主要将华东人民革命大学与华东军政大学相比较，区别出华东革大学员的家庭出身、成份、历史，党派关系、在旧政权担任的职务和政治态度。 继而是华东革大与华东军政大学在办学模式方面的比较。革大与军政大学学员的共产党党员、共青团员的比例、家庭出身等的比较，得出结论是：相比较全国其他地区的“革大”，华东革大及南京分校所承接的工作更为繁重。因为它所培训的青年学生和旧人员主要来自于苏南地区和南京市，以上地区通常被认为是政情和社情复杂，南京市则是国民党统治的中心，集中了大量与旧政权有千丝万缕联系的军、公、教人员。新政权下必须对就业无门的知识青年先行进行思想培训，继而安排他们的就业；更需对旧公职人员群体进行教育和清理，华东革大的必要性和重要性由此显现。 二、 阶段性成果 暂无发表文章，研究成果所形成的文字正在后续统筹中。 经费使用总 计： 2.3万元 |
| LSRWG1022 | 中国近代民主社会主义思潮研究 | 申晓云 | 在搜集资料基础上，对到手的资料开始作出了初步梳理，并作出了７种资料目录和文献索引，分别为： １、张东荪著作编年录 ２、张东荪研究参考文献目录 ３、大陆研究张君劢文章目录 ４、港台研究张君劢文章目录 ５、张君劢文集及相关研究著作 ６、张君劢在国内期刊所发文章目录 ７、张君劢的译著 |
| LSRWG1023 | 香港问题与战后中国格局演变研究 | 孙扬 | 一、已做工作 1、完成了对该课题相关前人研究成果的梳理与分析，确立了研究重点与主要突破方向。 2、基本完成该课题中国大陆地区相关机构典藏的文献资料收集。 3、对已收集的文献资料进行了分类、摘录和初步分析。 4、撰写了部分章节。 二、研究进度 1、基本完成“战后香港主权问题交涉”部分的撰写。 2、基本完成“国民政府处理涉港事务之得失”部分的撰写。 三、阶段性成果 孙扬：《地权博弈中的主权与民意——香港屏山机场征地风波析探》，《民国研究》总第18辑。（该文未注明项目资助，但确属项目阶段性成果） |
| LSRWG1024 | 理念政策与苟合——汪精卫与日本研究 | 朱宝琴 | 论文《1943年汪伪“参战”后南京民众的暗中抗争》《民国研究》中国社科文献出版社，2011上半年刊待发表。 |
| LSRWG1025 | 罗马的碑铭文化与帝国政治 | 熊莹 | 完成了与上海师范大学裔昭印教授合作的《古罗马社会生活史》（商务印书馆待出）相关章节（“古罗马人的死亡、丧葬仪式与纪念”）的初稿写作。论文《视死如生——从墓志铭看古罗马人的社会与家庭关系》也被《世界历史》录用，现在润色修改，预计可于今年下半年刊出。 |
| LSRWG1026 | 吴文化格局及与周边文化互动关系 | 赵东升 | 经过对文献的梳理和考古材料的综合，在吴国族属问题上，笔者更倾向于吴国的国属至少可以分为两部分理解：一是上层统治阶级；二是普通的人民大众，前者的族属可能与中原王朝的族属有关；后者保持了地方土著的文化特征，这种地方土著即包含有虞舜的文化因素，也包含有荆蛮文化的因素。在吴文化发展阶段上，笔者的研究表明吴文化的分期应该与吴国势力的发展相联系，不能分割研究，也不能单纯依靠一方面的信息，以往把吴文化分为西周早期至春秋晚期的认识有重新分析的必要。对于吴国都城的变迁，文献上有载，近年来也做了不少的考古工作，对已发掘都城遗址进行了详细的梳理，确立了吴国都城自西北向东南发展的趋势，即自宁镇地区的西北部逐步向太湖地区迁徙的事实。对于吴文化墓葬的分析，确立了吴国上层与中原王朝有着千丝万缕的联系。对于吴国势力的发展、吴文化各阶段的变迁的背后动力，目前笔者倾向于认为与中原王朝的经略步骤和经略模式密切相关，吴国的发展应该放在古代中国社会大势的背景下进行研究。 |
| LSRWP1001 | 新世纪人才配套 | 胡阿祥 | 1、获得项目。 国家社科基金一般项目“魏晋南北朝政区研究”，主持人 国家社科基金重大招标项目“江南地域文化的历史演进”（范金民教授主持）子课题“先秦秦汉六朝江南地域文化研究”，负责人 2、发表论文。 发表历史政治地理、地域文化、魏晋南北朝史、名号史等方面的论文30余篇，其中代表性论文如：《中国历史研究的地域视野》（《学海》2009年第1期）、《十六国北朝侨州郡县与侨流人口研究引论》（《中国历史地理论丛》2009年第3期）、《中华本晋书地理志考异》（《荆楚历史地理与长江中游开发——2008年中国历史地理国际学术研讨会论文集》，湖北人民出版社2009年）、《六朝文化研究刍议》（《东南文化》2009年第1期）、《东晋南朝侨州郡县与侨流人口的文献记载与研究回顾》（《魏晋南北朝史研究：回顾与探索》，湖北教育出版社2009年）、《东晋十六国南北朝的疆域变动与侨州郡县设置》（韩国《中国古中世史研究》第22辑，2009年冠岳社）、《看一台中国历史的大戏》之一至之五（连载于《广东文艺研究》2010年第1期至2011年第1期）、《韩愈“足弱不能步”与“退之服硫黄”考辨》（《中华文史论丛》2010年第2期）、《晋永嘉丧乱后之民族迁徙申论》（《安徽大学学报》2010年第5期）、《The Population Migration and Its Influence in the Period of the Eastern Jin, the Sixteen States, and the Northern and Southern Dynasties》（《Frontiers of History in China》2010,5/4）。 3、出版著作。 出版著作10部，其中重要者有：《南京通史•六朝卷》（胡阿祥、李天石、卢海鸣著，南京出版社2009年）、《淮河》（胡阿祥、张文华著，江苏教育出版社2010年）、《魏晋南北朝史十五讲》（胡阿祥等著，凤凰出版社2010年）、《南唐书》（胡阿祥、胡箫白点校，南京出版社2010年）、《中国国号的故事》（胡阿祥、宋艳梅著，山东画报出版社2010年）。 4、学术主持。 主持《南京晓庄学院学报》六朝研究专栏，2009年至今，发稿量约40万字。 主持《Frontiers of History in China》2010,5/4【《中国历史学前沿》第5卷第4期，六朝专号，高等教育出版社2010年】 主持召开“六朝历史文化与镇江地域发展学术研讨会”，2010年11月，镇江，80人。 5、学术会议。 部分补助了2010年4月的“日中学者中国古代史论坛”（东京）。 经费使用总计：2.5万元 |
| LSRWP1002 | 新世纪人才配套 | 李玉 | 形成了以“湖南矿务总公司”、“河南福公司”、“山东矿务制造公司”等为考察个案的数篇论文，其中《从“深闭固拒”到“依法力争”：晚清时期山东矿权交涉的两个片段》、《中国近代公司制度建设的几个面相——以张謇创业为中心的考察》、《从被动到“被动中的主动”——晚清开埠制度的变迁》等相继在《江苏社会科学》、《南京大学学报》发表，现在已形成一部题名《知识增长、资本动员与保卫利权——晚清经济民族主义思潮研究》的书稿。 |
| LSRWP1003 | 新世纪人才配套 | 马俊亚 | 一、已做工作 本课题系江南与淮北的比较，课题承担者融合了多学科的理论，对史料进行扎实的研究，并建立了新的分析工具，为解决社会冲突提供可靠的借鉴。承担者对江南的无锡、吴江、江宁，淮北地区的沭阳、宿迁、灌南等地进行了系统的社会调查，收集了大量的田野资料。 二、研究进度 已按原计划完成了工作量的百分之四十左右。 三、阶段性成果（仅列已标注成果，以下所有成果皆附复件） 1. “近代淮北地主的势力与影响”（论文） 《历史研究》2010年第1期，第80-98页。 2. “Industrialization and handicraft cloth: The transformation of modern Jiangsu peasant economy”（SSCI论文） (剑桥大学)Modern Asian Studies, vol.44, no.5, 2010年10月出版，第1337-1372页。 3.“从武松到盗跖：近代淮北地区的暴力崇拜”（论文） 《清华大学学报》2009年第4期, 第16-28页。 【本文获清华大学第一届百特-清华大学学报优秀论文一等奖】 4. “‘河务习气’：清代官场政治与淮北的治水成成效”（论文） 《皖北文化研究集刊》第1辑，黄山书社，2009年，第1-14页。 5.“从沃土到瘠壤：淮北社会经济史几个基本问题的再审视”（论文） 《清华大学学报》2010年第1期, 第2-15页。 6.《被牺牲的“局部”：淮北社会生态变迁研究（1680-1949）》（专著，60多万字） 台湾大学出版中心，2010年4月出版。 四、存在问题及改进措施 本课题的重点是研究社会的发展及不发展所造成的各种社会冲突，问题在于现有的理论模型很难被简单地“拿来”作为分析工具，需要融合多学科的理论，邀集不同学科的专家参与讨论，建立新的分析工具。通过小型会议等方式与专家进行了良好的合作，基本解决了这一难题。 |
| LSRWP1004 | 新世纪人才配套 | 张生 | 阶段性成果：《南京大屠杀受害者PTSD初步研究》发表于《抗日战争研究》2009年第4期。已经顺利通过中期检查。 |
| LSRWP1005 | 新世纪人才配套 | 刘成 | 2008年度的新世纪人才支持计划已经于2011年4月份上报结项。下一步工作是2012年内完成《英国工党史》书稿，目前已经完成四分之三，争取在2013年内出版。 总 计： 1,000 |
| LSRWP1006 | 国家社科基金配套 | 石斌 | 本项目为2010年国家社科基金课题。目前主要进行第一阶段的研究工作，即调研和搜集资料、尤其是数据库资料（包括微缩胶卷）的搜集整理和研读，以及著作大纲的修订和部分章节的写作，目前已经完成三章内容，由于本人同时还承担一项即将结项的教育部项目，因此本年度主要做一些项目实施的准备工作，计划明年全面展开，除了完成初稿的写作，还将修改并发表若干论文。 本年度发表的相关成果有： 1、“有效制裁与‘正义制裁’：论国际经济制裁的政治动因与伦理维度”，《世界经济与政治》2010年第8期（一流期刊）； 2、“秩序转型、国际分配正义与新兴大国的历史责任”，《世界经济与政治》2010年第12期（一流期刊）； 3、“基督教现实主义国际伦理思想浅析”，《外交评论》2010年第6期（核心期刊）。 经费使用总 计： 2.42 万元 |
| LSRWP1007 | 国家社科基金配套 | 杨晓春 | 已经发表的论文有：《明初与高丽、朝鲜有关辽东流人的交涉问题——读朝鲜文献〈吏文〉札记》，Journal of Korean Culture，Vol. 16，2011年2月。 |
| LSRWP1008 | 国家社科基金配套 | 梁晨 | 目前已经完成中文文章一篇、书稿一部，正在做最后整理和校对，这一研究既得到了人文基金的一定资助，也是民国研究的一个前期准备。 目前正在撰写英文研究论文一篇。 |
| LSRWP1009 | 国家社科基金配套 | 陈日华 | 发表论文一篇《宪政的纵向维度：中古晚期英国地方自治制度》（《文史哲》2011年第2期），另著作《中古英格兰地方自治研究》即将出版，系本研究的一个阶段性成果。 |
| LSRWP1010 | 国家社科基金配套 | 闵凡祥 | 发表论文1篇：“互助与前福利国家时代的年个个社会保障与福利服务”，陈晓律主编《英国研究》（第1辑），南京大学出版社，2009年；利用项目基金的支撑，完成课题研究文献目录“‘英国社会福利研究在中国’成果索引”一份，近6万字，将全文刊载于陈晓律主编《英国研究》（第2辑）南京大学出版社，1010年；已被《史学月刊》采用论文一篇；完成3篇相关论文的初稿工作； 经费使用总计： 2.5万元 |
| LSRWP1011 | 教育部项目配套 | 陈蕴茜 | 发表了论文《作为现代性象征的中山公园》，载《文化研究》（CSSCI来源辑刊），第10辑（2010年）。其次，在研究民国时期宪政观念日常传输过程中，对孙中山的宪政思想进行了解析，指出其对民国宪政及国家发展的重要贡献，发表了论文《民国时期宪政观念日常传输》，载《民国研究》（CSSCI来源辑刊），第18辑（2010年）。 本课题着重对海外孙中山形象在民族国家建构中的作用，特别考察了光复初期台湾的孙中山崇拜，发表了论文《光复初期台湾的孙中山崇拜》，载《江苏社会科学》2010年第5期。目前对国民党迁台后孙中山形象的变迁也进行了探讨，完成了论文《从政治符号到文化符号——孙中山形象在台湾的意义转换》，正在修改，拟下半年发表。 |
| LSRWP1012 | 教育部项目配套 | 曹大臣 | 在《历史研究》2011年第3期（六月出版）发表《日本人在中国的墓地（1871—1945）》一文（2.8万字），其中牵涉日汪时期的葬仪关系，已在刊物上注明该文为南京大学人文基金项目的前期成果。 |
| LSRWP1013 | 教育部项目配套 | 姜良芹 | 主要内容：已做工作，研究进度，阶段性成果，存在问题及改进措施，下一步研究计划，重要事项变更。 抗日战争全面爆发后，作为当时中国首都的南京成为日军打击的重点目标。从1937年8月中旬日机空袭开始到1938年3月日军在南京的暴行开始缓和，在这七个多月期间，南京民众人口伤亡和财产损失极其惨重，生存环境甚为恶劣。西方人士组织的南京国际救济委员会和伪督办南京市政公署，先后出于不同目的对南京市民财产损失情形进行了调查。迁往后方的南京市政机关对南京公私财产损失也有零散的查报。战后，为了配合对日索赔及审判战犯工作，南京市政府组织专门机构对市民抗战期间人口伤亡及财产损失进行了全面调查。这些详尽不同的调查在战时或战后因受到调查环境、调查目的以及调查统计方式方法等技术手段的影响，统计结果也相去甚远。 本课题拟通过对上述调查机构及其调查材料的认真梳理和科学统计，以对大屠杀期间南京财产损失进行新的推算，并就其对受害者主体南京市民、南京城、国民政府，加害者日军，保护者西方在宁人士及其活动带来的影响进行评估。 本课题目前已基本完成了资料文献的收集工作，已经发表或即将发表的阶段性成果如下： 1、《从淞沪到南京：蒋介石政战略选择之失误及其转向》，《南京大学学报》2011年第1期； 2、《抗战胜利前后南京公私财产之调查与统计述论》，待发表。 |
| LSRWP1014 | 教育部项目配套 | 成祖明 | 已发成果为：1.《走进正典时代——论蔡尔兹“正典的进路”对现代儒学的意义》，《江海学刊》2011年第3期。 2.《董仲舒“天人三策”上于建元年间论——汉代诏策贤良文学制度考》，将会发表在《历史研究》2011年第4期（目前已通过外审和编审并已提交用稿会议，已签《历史研究》用稿承诺书）。 3. 《帝国创生与董仲舒的皇权本体共公性建构》文稿，近2万字也在的投稿、审稿状态中。 |
| LSRWP1015 | 教育部项目配套 | 郑先武 | 撰写了几篇专业性的学术论文，作为重要的阶段性成果。这些论文主要包括： 1、郑先武： “东南亚区域间主义的历史考察”，载《南洋问题研究》2011年第2期。（全国中文核心期刊） 2、郑先武： “政府间发展组织与苏丹和平进程”，载《国际观察》2011年第4期。（全国中文核心期刊） 3、郑先武： “构建区域间合作‘中国模式’中非合作论坛进程解析”，载《社会科学》2010年第6期。（全国中文核心期刊） 4、郑先武： “中国与区域间主义：基于三大案例的综合分析”，载《国际关系评论》2011年第7辑。（CSSCI来源集刊） |
| LSRWP1016 | 教育部项目配套 | 高荣盛 | 阶段性成果：《古里佛/古临——宋元时期国际集散/中转交通中心的形成与运作》，载《元史论丛》第二产业1辑，天津古籍出版社2009年。2，5万字。 |
| LSRWP1017 | 江苏省项目配套 | 谭树林 | 完成两个专题的写作，即“英国东印度公司在华出版活动及其影响”、“英国东印度公司与东西方医学交流”。此外，英国东印度公司的教育活动、英国东印度公司与西方汉学发展等亦完成部分写作。其中，《“汤姆司中文铅活字”考论》一文即将在《齐鲁学刊》（CSSCI）2011年第3期刊出。 |
| LSRWP1018 | 江苏省项目配套 | 于文杰 | 已发表论文3篇：《英国十九世纪情感社会主义及其历史演进》，《史学集刊》2009年第2期； 《论西方生态思想演进的历史形态》，《史学月刊》2010年11期； 《中国世界近代史学会暨英国史国际研讨会综述》，《世界历史》2011年2期。 |
| LSRWP1019 | 江苏省项目配套 | 施义慧 | 本项目为江苏省社科基金青年项目“英国社会转型时期儿童生活模式的演变”的配套项目。 项目立项以来，进展顺利。目前已完成资料的收集，从北图北大复印了相关资料，基本完善了项目研究资料。目前的研究进度已基本完成项目主体内容的写作，预计2011年下半年出版专著。 阶段性成果：在《史学月刊》（2010年第3期）发表研究论文《工业革命时期英国扫烟囱儿童的命运》一篇，并被同年《人大复印资料·世界史》第5期全文转载。 目前正计划去英国访问，收集国外相关研究的最新成果，并进一步补充第一手资料，计划以论文的形式对本项目研究做一补充。 经费使用总 计： 10000.00 |
| LSRWP1020 | 江苏省项目配套 | 计秋枫 | 目前项目进展顺利，关于全球化进程理论的运用已形成某些思想，也收集了一些中外文献资料供进一步解读，对课题所涉相关论题已进行了个案分析，如俄罗斯和东欧之融入国际体系、东亚国际秩序所受冲击及反应等，课题组已有专人做深入研究，可望不久形成正式的成果。但仍存在一些问题，主要是外文的档案资料尚不全面和系统，有些部分如中亚、北非地区与近代国际体系之间的关系，还无足够的资料基础；项目原收集涉及范围过大，一些方面难以深入、细化。针对这一情形，拟对原方案作进一步调整，可能将视角集中到中国和东亚之融入国际体系的论题。为此再需扩充该部分内容，无论是历史线索和资料收集都需加强，尤其是需分析近代西方列强看待中国之目光及其相应政策制定的情况，需有个案佐证，拟对近代西方在华人员的状况及其影响作分析。 经费使用总 计：16500元 |